Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 3. etapa 2011 Název MAS: Místní akční skupina Rožnovsko zpracovatel zprávy: Ing. Ondřej Neuman, manažer pro realizaci SPL kontakt: info@masroznovsko.cz Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF Místní akční skupina Rožnovsko vyhlásila v 3. etapě roku 2011 6. výzvu pro příjem žádosti. V rámci této výzvy jsme přijali celkem 4 projekty, z nichž všechny 4 byly doporučeny pro financování s tím, že poslední vybraný projekt bude podpořen pouze z části. Kontrolu přijatelnosti projektů provedl programový výbor MAS Rožnovsko. Letos poprvé proběhla 24.2.2011 při zasedání výběrové komise veřejná obhajoba projektů. Tato praxe se velmi osvědčila v souvislosti s maximální průhledností při bodování projektů, a proto jsme ji zopakovali i v rámci 6. výzvy. 4 vybrané projekty byly následně schváleny valnou hromadou. Registrace projektů na RO SZIF v Olomouci proběhla 4.11.2011. účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos Od počátku roku se zástupci MAS Rožnovsko zúčastnili několika školení a seminářů či neformálních setkání s ostatními subjekty. Datum akce Název akce Místo konání Účastník září 2011 Hodnocení MAS 2011 Praha Procházková, Neuman září 2011 Setkání MAS ZK Vysoké Pole Neuman Září 2011 Setkání členů CSV Zlín Neuman CELKEM AKCÍ 3 informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS V 3. etapě 2011 zveřejnila MAS Rožnovsko podzimní číslo svého pravidelného zpravodaje. Proběhly také semináře MAS Rožnovsko k podávání Žádostí o dotaci na MAS a k Žádostem o proplacení. zasedání pracovních skupin a jejich závěry Ve třetí etapě 2011 se scházely hlavně pracovní skupiny připravující na rok 2012 2 projekty spolupráce s ostatními MAS. Jedná se o projekt pořízení tradičních krojů a organizaci folklórních akcí a dále také společná turistická infrastruktura a propagace turismu v regionech. Problémy při realizaci SPL - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 - problémy při realizaci IV.1.1 - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů - další Při administraci a kontrolách projektů konečných žadatelů nedochází k žádným zásadním problémům, pracovníci MAS již mají zkušenosti s administrací a managementem realizovaných projektů. V průběhu 3. etapy 2011 došlo k podání Žádosti o proplacení u 5 projektů. Datum ŽoP Název žadatele Číslo projektu 30.11.2011 Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko 11/012/41200/185/000297 15.12.2011 TJ Vidče 11/012/41200/185/000353 31.10.2011 Obec Hutisko - Solanec 11/012/41200/185/000321 31.10.2011 Tělovýchovná jednota Hutisko-Solanec 11/012/41200/185/000308 31.10.2011 MĚSTO ZUBŘÍ 10/011/41200/185/001912 Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení Pracovníci MAS v průběhu 3. etapy 2011 realizovali celou řadu úkonů vedoucích k prevenci problému při realizaci SPL. Jednalo se například o tyto aktivity: Upozorňování žadatelů na přesnější rozpočty již při podání Žádosti o dotaci, nikoliv až při ŽoP Seminář k Žádostem o dotaci Seminář k ŽoP Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): Ve 3. etapě roku 2011 MAS Rožnovsko neprováděla změny v SPL ani ve Fichích. Souhrn za projekty IV. 1.2: Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 4 Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 5 Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 5 Počet provedených návštěv/konzultací k projektům na místě realizace: cca 5 v rámci kontrol ŽoP ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca 30 Počet účastí na kontrolách SZIF: 1 Zaměstnanci (na IV. 1.1) Jméno, příjmení Pracovní smlouva/ DPP/DPČ Úvazek/počet odpracovaných hodin Náplň práce Poznámka Ing. Ondřej Neuman DPČ 48 hod měsíčně Manažer pro realizaci SPL Mgr. Marta Procházková DPČ 40 hod měsíčně Administrativní pracovník Ing. Anna Mikošková DPČ 33 hod měsíčně Administrativní pracovník / předseda MAS Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ): např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS Mimo aktivity související se SPL bychom mohli zmínit spolupráci s Obchodní akademií ve Valašském Meziříčí a UK v Praze na jejímž základě podala MAS Rožnovsko v měsíci říjnu projekt s názvem: „Sociální sítě pro podporu odborných kompetencí obyvatel formou blended learning.“ Do výzvy MŠMT. . Plánované klíčové aktivity v dalším období V následném období (1. etapa 2012) plánujeme následující klíčové aktivity: V rámci 15. kola PRV podat 1 projekt spolupráce dotační a informační servis pro zájemce o realizaci projektů v rámci SPL realizace vzdělávacích seminářů a propagačních akcí v souvislosti se SPL obecná propagace MAS a SPL dotační poradenství sběr projektových námětů v regionu Rožnovsko rozšíření meziregionální spolupráce MAS Datum: 26. 1. 2012 Podpis: