# Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. etapa 2011 Název MAS: Místní akční skupina Rožnovsko zpracovatel zprávy: Ing. Ondřej Neuman, manažer pro realizaci SPL kontakt: info@masroznovsko.cz - Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF Místní akční skupina Rožnovsko vyhlásila v 1. etapě roku 2011 5. výzvu pro příjem žádosti. V rámci této výzvy jsme přijali celkem 10 projektů, z nichž 7 bylo doporučeno pro financování a 3 posuzovány jako projekty náhradní. Kontrolu přijatelnosti projektů provedl programový výbor MAS Rožnovsko. Letos poprvé proběhla 24.2.2011 při zasedání výběrové komise veřejná obhajoba projektů. Tato praxe se velmi osvědčila v souvislosti s maximální průhledností při bodování projektů a budeme v ní každopádně nadále pokračovat. 7 vybraných i 3 náhradní projekty byly následně schváleny valnou hromadou. Registrace projektů na RO SZIF v Olomouci proběhla 28.2.2011. - účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos Od počátku roku se zástupci MAS Rožnovsko zúčastnili několika školení a seminářů konaných v rámci realizace SPL. Níže jsou blíže uvedeny jednotlivá školení, semináře a konference, kterých se zástupci MAS zúčastnili: Datum akce; Název akce; Místo konání; Účastník. 16.2.2011; SETKÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN VE ZLÍNSKÉM KRAJI; Blatnice pod Svatým Antonínkem; Neuman, Procházková. 14.4.2011; ŠKOLENÍ MAS ZK - Evaluace Strategického plánu Leader; Zlín; Procházková. 19.4.2011; ŠKOLENÍ MAS ZK - Evaluace Strategického plánu Leader; Zlín; Procházková. CELKEM AKCÍ; 3. - informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS V 1. etapě roku 2011 pořádala MAS Rožnovsko 2 propagační akce. První akcí byl „Maškarní karneval pro děti“ konaný 6.2.2011 v Zašové. Druhou „Kurz dekorativního vyřezávání ovoce a zeleniny“. Obě akce byly předem řádně propagovány a o jejich ohlasech jsme se mohli dočíst v několika regionálních periodikách. V této etapě jsme také pracovali na jarním čísle zpravodaje MAS Rožnovsko, který byl vydán v květnu 2011. - zasedání pracovních skupin a jejich závěry Pracovní skupiny MAS Rožnovsko se v 1. etapě sešly jedenkrát a hlavním výstupem ze zasedání je návrh změny bodovacích kritérií jednotlivých Fichí. - Problémy při realizaci SPL - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 - problémy při realizaci IV.1.1 - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů - další Při administraci a kontrolách projektů konečných žadatelů nedochází k žádným zásadním problémům, pracovníci MAS již mají zkušenosti s administrací a managementem realizovaných projektů. V průběhu 1. etapy 2011 došlo k podání Žádosti o proplacení u 1 projektu. Datum ŽoP; Název žadatele; Název projektu. 15.4.2011; Valašské ZOD, družstvo; Pořízení napaječek. - Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení Pracovníci MAS v průběhu 1. etapy 2011 realizovali celou řadu úkonů vedoucích k prevenci problému při realizaci SPL. Jednalo se například o tyto aktivity: - vytvoření manuálu pro žadatele o dotaci - vytvoření manuálu pro příjemce dotace - vytvoření manuálu činnosti pro výběrovou komisi - vytvoření manuálu činnosti pro programový výbor - Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): V 1. etapě roku 2011 jsme realizovali výzvu k předkládání projektů, tudíž jsme neupravovali Fiche ani SPL. Nicméně toto je jednou z prioritních činností plánovanou pro 2. etapu 2011, kdy nebudeme vyhlašovat výzvu.. - Souhrn za projekty IV. 1.2: Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 10 Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 0 Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1 Počet provedených návštěv/konzultací k projektům na místě realizace: cca 15 – 10 v rámci místního šetření ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca 30 Počet účastí na kontrolách SZIF: 0 - Zaměstnanci (na IV. 1.1) Jméno, příjmení; Pracovní smlouva/ DPP/DPČ; Úvazek/počet odpracovaných hodin; Náplň práce; Poznámka. Ing. Ondřej Neuman; DPČ; 48 hod měsíčně; Manažer pro realizaci SPL. Mgr. Marta Procházková; DPČ; 40 hod měsíčně; Administrativní pracovník. Ing. Anna Mikošková; DPČ; 33 hod měsíčně; Administrativní pracovník / předseda MAS. - Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ): např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS V měsíci květnu dokončujeme Integrovanou strategii území Rožnovsko. Mimo aktivity související se SPL bychom mohli zmínit spolupráci s Obchodní akademií ve Valašském Meziříčí nebo také výše zmíněné propagační akce pro ženy a děti. (Maškarní karneval, Kurz dekorativního vyřezávání ovoce a zeleniny). Pro následující měsíce chystáme projekt se základní školou v Zašové zacílený na ekologické a enviromentální povědomí dětí. V letních měsících bychom rádi uspořádali sportovní den „MASKA CUP“ pro místní dětský domov. - Plánované klíčové aktivity v dalším období V následném období (2. etapa 2011) plánujeme následující klíčové aktivity: - administrace SPL - dokončení ISÚ - příprava 6. Výzvy MAS - dotační a informační servis pro zájemce o realizaci projektů v rámci SPL - realizace vzdělávacích seminářů a propagačních akcí v souvislosti se SPL - obecná propagace MAS a SPL - dotační poradenství - sběr projektových námětů v regionu Rožnovsko - rozšíření meziregionální spolupráce MAS Datum: 23. 5. 2011 Podpis: