# Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 2011 Název MAS: Místní akční skupina Rožnovsko zpracovatel zprávy: Ing. Ondřej Neuman, manažer pro realizaci SPL kontakt: info@masroznovsko.cz - Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF V období od 1.5.2011 do 31.8.2011 nevyhlásila MAS Rožnovsko výzvu k předkládání projektů. - účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos Od počátku roku se zástupci MAS Rožnovsko zúčastnili několika školení a seminářů či neformálních setkání s ostatními subjekty. Datum akce; Název akce; Místo konání; Účastník. červen 2011; Schůze k projektu spolupráce; Lidečko; Procházková. červen 2011; Schůze k projektu spolupráce; Lidečko; Procházková. 23.8.2011; VH KS NS MAS ČR; Zlín; Neuman. CELKEM AKCÍ; 3. - informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS Místní akční skupina Rožnovsko spoluorganizovala se Základní školou v Zašové sběr starého papíru do kterého se dobrovolně zapojily děti ze ZŠ Zašová. Akce probíhala tak, že děti procházely dne 17. května 2011 v době od 14.00 do 18.00 hod. obcí s vozíky a tento odpad možný znovu využít jako surovinu od lidí vybírali. Akce byla nahlášena dopředu, tudíž se lidé mohli připravit. Větší množství papíru bylo možno dovézt přímo k ZŠ Zašová do přistavených kontejnerů. Pro nejúspěšnější sběrače z řad dětí byly přichystané drobné odměny. - zasedání pracovních skupin a jejich závěry Pracovní skupiny MAS Rožnovsko se v 2. etapě 2011 sešly třikrát. Konkrétně se jednalo o jednání pracovní skupiny Zemědělství: 18.5.2011, 15.6.2011 a 15.7.2011. Výstupem těchto tří jednání bylo: - Nastavení parametrů pro Fichi 1 z důvodu změny pravidel počínaje 13. kolem PRV - Jednání o zbývající alokaci na IV.1.2. na 2011 - Návrh na určení nezpůsobilých výdajů ve Fichi 1. - Problémy při realizaci SPL - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 - problémy při realizaci IV.1.1 - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů - další Při administraci a kontrolách projektů konečných žadatelů nedochází k žádným zásadním problémům, pracovníci MAS již mají zkušenosti s administrací a managementem realizovaných projektů. V průběhu 2. etapy 2011 došlo k podání Žádosti o proplacení u 4 projektů. Datum ŽoP; Název žadatele; Číslo projektu. 30.6.2011; TJ Sokol Střítež nad Bečvou; 10/011/41200/185/001918. 31.8.2011; Obec Hutisko - Solanec; 10/010/41200/185/000649. 29.7.2011; MĚSTO ZUBŘÍ; 10/010/41200/185/000660. 30.7.2011; Obec Střítež nad Bečvou; 10/010/41200/185/000685. - Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení Pracovníci MAS v průběhu 2. etapy 2011 realizovali celou řadu úkonů vedoucích k prevenci problému při realizaci SPL. Jednalo se například o tyto aktivity: - dokončení manuálu pro žadatele o dotaci - dokončení manuálu pro příjemce dotace - katalog projektů Vše dostupné na www.masroznovsko.cz - Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): Ve 2. etapě roku 2011 jsme nerealizovali výzvu k předkládání projektů. Upravovali jsme Fiche v souladu se změnou pravidel platných od 13. kola PRV. Dále jsme upravovali preferenční kritéria u všech Fichí a ve Fichi 1 jsme stanovili seznam nezpůsobilých výdajů. SPL jsme upravovali pouze v souladu s přijetím nových členů. - Souhrn za projekty IV. 1.2: Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 3 Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4 Počet provedených návštěv/konzultací k projektům na místě realizace: cca 4 v rámci kontrol ŽoP ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca 30 Počet účastí na kontrolách SZIF: 0 - Zaměstnanci (na IV. 1.1) Jméno, příjmení; Pracovní smlouva/ DPP/DPČ; Úvazek/počet odpracovaných hodin; Náplň práce; Poznámka. Ing. Ondřej Neuman; DPČ; 48 hod měsíčně; Manažer pro realizaci SPL. Mgr. Marta Procházková; DPČ; 40 hod měsíčně; Administrativní pracovník. Ing. Anna Mikošková; DPČ; 33 hod měsíčně; Administrativní pracovník / předseda MAS. - Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ): např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS V měsíci květnu jsme dokončili Integrovanou strategii území Rožnovsko. Mimo aktivity související se SPL bychom mohli zmínit spolupráci s Obchodní akademií ve Valašském Meziříčí nebo také výše zmíněnou propagační akci pro děti. (Sběr papíru). V rámci 14. kola jsme společně s ostatními MAS ze Zlínského kraje podali projekt spolupráce na síťování místních produktů, přidělování regionální značky místním produktům a pořádání farmářských trhů. Projekt byl doporučen k financování a bude realizován v roce 2012 . - Plánované klíčové aktivity v dalším období V následném období (3. etapa 2011) plánujeme následující klíčové aktivity: - Aktualizace SPL - vyhlášení 6. Výzvy MAS - Evaluace SPL - dotační a informační servis pro zájemce o realizaci projektů v rámci SPL - realizace vzdělávacích seminářů a propagačních akcí v souvislosti se SPL - obecná propagace MAS a SPL - dotační poradenství - sběr projektových námětů v regionu Rožnovsko - rozšíření meziregionální spolupráce MAS Datum: 23. 5. 2011 Podpis: