ZÁPIS

Z 2. zasedání Pracovní skupiny sport a volný čas MAS Rožnovsko, konaného dne 11.1.2012

Místo konání: zasedací místnost na obecním úřadě Zašová

Začátek: 8:00 hod.

Na jednání Valné hromady MAS Rožnovsko dne 20.12.2011 byla vytvořena pracovní skupina „Sport a volný čas“, která na svém prvním zkráceném zasedání iniciovala zpracování a registraci projektu spolupráce v opatření IV.2.1. zacílenou na podporu a propagaci aktivního způsobu trávení volného času již v rámci 15. kola PRV.

Přítomni – 5, dle prezenční listiny

Hosté – 2 – Ing. Ondřej Neuman, Mgr. Marta Procházková

- Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu – zapisovatel Ing. Ondřej Neuman, ověřovatel – Mgr. Marta Procházková.

Hlasování:	Pro: 			5

Proti: 			0

Zdrželi se hlasování: 	0

- Pracovní skupina se usnesla, že stěžejní infrastrukturní prvek pro projekt spolupráce bude nezastřešený CykloPoint – místo pro odpočinek cykloturistů, pěších turistů, in-line bruslařů a dalších. Nezastřešený z důvodu jednodušší administrativy se stavebním úřadem.

Hlasování:	Pro: 			5

Proti: 			0

Zdrželi se hlasování: 	0

- Pracovní skupina navrhuje, aby parcely, na nichž budou umístěny infrastrukturní prvky, byly výhradně ve vlastnictví obce, které uzavřou s MAS Rožnovsko smlouvu o dlouhodobém pronájmu za symbolickou cenu 1 Kč.

Hlasování:	Pro: 			5

Proti: 			0

Zdrželi se hlasování: 	0

- Schválené infrastrukturní prvky pro projekt spolupráce jsou: CykloPoint, InfoTabule, Rozcestník, Dětské kvarteto.

Hlasování:	Pro: 			4

Proti: 			0

Zdrželi se hlasování: 	1

- Pracovní skupina ukládá manažerovi MAS Rožnovsko vyhledat na české a slovenské republiky potenciální partnery pro tento projekt spolupráce.

Hlasování:	Pro: 			5

Proti: 			0

Zdrželi se hlasování: 	0

- Pracovní skupina ukládá každému členovi pracovní skupiny vytipovat vhodné lokality pro umístění konkrétních infrastrukturních prvků ve spolupráci s veřejností a tyto informace předat manažerovi MAS Rožnovsko do 28.2.2012 pro bezproblémovou přípravu projektu spolupráce.

Hlasování:	Pro: 			5

Proti: 			0

Zdrželi se hlasování: 	0

V Zašové dne 11.1.2012

Zapisovatel: Ing. 		Ondřej Neuman:

Ověřovatel zápisu: 	Mgr. Marta Procházková: