Interní předpis pro monitoring a vyhodnocování výsledků monitoringu, interní předpis pro evaluaci SPL. Místní akční skupina Rožnovsko Zpracoval: Ing. Ondřej Neuman, manažer pro realizaci SPL, MAS Rožnovsko Plán monitoringu MAS bude provádět monitoring v průběhu realizace projektu. Monitoringem je pověřena kancelář MAS pod vedením manažera. Plán monitoringu určuje především soustavu sledovaných ukazatelů v rámci postupné realizace celé SPL a zdroje k ověření těchto ukazatelů. Monitoring SPL lze rozdělit do tří stupňů: 1. monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých projektů 2. monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých opatření (fichí) 3. monitorování plnění hodnotících kritérií stanovených pro celou SPL V níže uvedené tabulce jsou uvedeny monitorovací indikátory pro hodnocení SPL. Kvantifikace monitorovacích a hodnotících kritérií vychází z předpokladu poskytnuté dotace v období 2009 – 2013 a jsou stanoveny na konec programového období. V tabulce jsou také uvedeny monitorovací indikátory souhrnně za všechny Fiche. Plánovaná konečná hodnota těchto indikátorů není stanovena. Monitorovací a hodnotící kritéria dle SPL. Monitorovací indikátor; Plánovaná hodnota dle původního SPL. Počet podaných a realizovaných projektů; 42. Počet podnikatelských subjektů, které obdržely podporu; 20. Počet podpořených obcí a další neziskových organizací; 22. Počet projektů se zaměřením na specifické cílové skupiny – ženy a mladí lidé; 19. Počet vytvořených nových pracovních míst; 3. Počet zapojených partnerů; 42. Indikátory sledované navíc: - Celkový objem alokovaných finančních prostředků - Vytvoření nových lůžek v ubytovacích kapacitách - Počet projektů v jednotlivých obcích - Množství alokovaných prostředků do jednotlivých obcí Vyhodnocení monitoringu K vyhodnocení je potřeba: Lidské zdroje: - sekretariát, resp. manažer MAS - předseda MAS Prostředky uplatňované při monitoringu: - naplnění stanovených monitorovacích ukazatelů pro jednotlivé Fiche - zprávy o realizaci projektu - fyzické kontroly projektů Prostředky, které budou uplatněny pro hodnocení programu: - naplnění stanovených hodnotících indikátorů pro jednotlivé Fiche, které jsou jednoznačně měřitelné a hodnotitelné - průběžné hodnotící zprávy a konečná hodnotící zpráva úspěšnosti Strategie MAS pro Leader Způsoby ověřování monitorovacích kritérií Kontrola a ověřování monitorovacích kritérií bude probíhat v několika krocích: - MAS bude provádět po ukončení realizace projektů kontroly naplňování monitorovacích kritérií. Při předložení žádosti o proplacení MAS zkontroluje každý podpořený projekt. - Zástupce MAS se bude zúčastňovat kontrol řídících orgánů. Zápis - Po skončení každé výzvy se ze všech výše popsaných zdrojů provádí vyhodnocení SPL, jeho naplnění a přínosy pro region či dopady pro další regiony. - Kontrolní a monitorovací činnost přináší dostatek informací k vyhodnocení SPL.. Je zpracována hodnotící zpráva s výsledky naplňování SPL. Postup evaluace Postupy: - shromáždění podkladu a zpracování dosažených výstupu, výsledku a dopadu - hodnocení monitorovacích ukazatelů - porovnání se stanovenými cíli - stanovení případných opatření k nápravě a jejich přijmutí Zdroje ověření dat užívaných k evaluaci SPL: - dokumentace jednotlivých projektů - dokumentace MAS - účetní dokumentace MAS - průzkumy a šetření mezi obyvatelstvem a institucemi v regionu MAS Rožnovsko prováděná samotnou MAS. - řídící orgán (RO SZIF) - výsledky provedených kontrol a kontrolní zprávy - data a statistická šetření obcí a územních celků úřadů - data svazku obcí - data členských organizací MAS Rožnovsko - data partnerů MAS Rožnovsko - šetření a analýzy ČSÚ Vyhodnocení SPL ad–hoc (nahodilé hodnocení): nebude v rámci realizace SPL užito on–going: Průběžné hodnocení SPL MAS 2008-2013 bude provedeno v polovině období realizace SPL. MAS Rožnovsko má na dané období stanoveny závazné ukazatele – monitorovací indikátory v návaznosti na cíle priorit a cíle FICHE, které budou v daném období realizovány. Po uplynutí tohoto období provede programový výbor zhodnocení dosažení stanovených indikátoru s následným vyhodnocením a stanovením nových indikátoru na další období. ex–post: Závěrečné hodnocení SPL MAS Rožnovsko bude provedeno po ukončení realizace SPL na základě vyhodnocení monitorovacích ukazatelů s ohledem na jejich přínos pro naplnění cílů SPL a přínos pro dané území. Výsledky vyhodnocení SPL Výsledky průběžného hodnocení (on-going) SPL MAS Rožnovsko budou porovnány s předpokládanými cíli a směry rozvoje stanovenými v SPL. Pokud dojde k rozdílům mezi dosahovanými a stanovenými cíli v původním SPL, bude SPL MAS Rožnovsko jednou za dva roky verifikován. Jméno, příjmení, pozice; Telefon; E-mail. Ing. Ondřej Neuman Manažer pro realizaci SPL; +420 732 824 166; info@masroznovsko.cz www.masroznovsko.cz. Mgr. Marta Procházková Administrativní pracovník; +420 724 992 483; prochazkova@zasova.cz www.masroznovsko.cz. Tento předpis schválila rada sdružení na své schůzi dne 20.12.2011. Jakékoliv změny a doplňky tohoto jednacího řádu potřebují ke své platnosti schválení radou. Tento předpis je účinný ode dne 1.1.2012 Připravil: Ing Ondřej Neuman – manažer MAS Rožnovsko Za správnost: _____________________________ předsedkyně rady sdružení