|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vyhodnocení monitorovacích indikátorů mimo Strategický plán LEADER na období 2008 - 2013**  k 31.3.2012  **Zpracoval: Ing. Ondřej Neuman, manažer pro realizaci SPL**  **Výchozí data - Vyhodnocení monitorovacích indikátorů mimo Strategický plán LEADER na období 2008 – 2013 k 31.5.2011** Celkový objem alokovaných finančních prostředků  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Alokováno na IV.1.2 k 31.5.2011** | **Alokováno na IV.1.2. k 31.3.2012** | | **Fiche 1** | 613.094,- | 1.093.094,- | | **Fiche 2** | 4.254.448,- | 4.254.448,- | | **Fiche 3** | 0,- | 0,- | | **Fiche 4** | 128.280,- | 248.280,- | | **Fiche 5** | 3.493.323,- | 3.493.323,- | | **Fiche 6** | 0,- | 0,- | | **Celkem** | 8.489.145,- | 9.089.145,- |  Vytvoření nových lůžek v ubytovacích kapacitách Bohužel v souvislosti s žádným z projektů z opatření IV.1.2. realizovaných prostřednictvím MAS Rožnovsko nedošlo k vytvoření nových lůžek v ubytovacích kapacitách. Počet projektů v jednotlivých obcích  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Počet podaných projektů k 31.5.2011** | **Počet podpořených projektů k 31.5.2011** | **Počet podaných projektů k 31.3.2012** | **Počet podpořených projektů k 31.3.2012** | | **Horní Bečva** | 1 | 1 | 1 | 1 | | **Prostřední Bečva** | 1 | 1 | 1 | 1 | | **Hutisko-Solanec** | 5 | 3 | 5 | 3 | | **Vigantice** | 4 | 3 | 4 | 3 | | **Vidče** | 2 | 2 | 2 | 2 | | **Valašská Bystřice** | 2 | 1 | 2 | 1 | | **Zašová** | 4 | 4 | 6 | 6 | | **Zubří** | 4 | 4 | 6 | 6 | | **Velká Lhota** | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Střítež nad Bečvou** | 2 | 2 | 2 | 2 | | **Celkem** | **25** | **21** | **29** | **25** |  Množství alokovaných prostředků do jednotlivých obcí  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Podané projekty k 31.5.2011** | **Schválené projekty k 31.5.2011** | **Podané projekty k 31.3.2012** | **Schválené projekty k 31.3.2012** | | **Horní Bečva** | 404.516,- | 404.516,- | 404.516,- | 404.516,- | | **Prostřední Bečva** | 499.306,- | 499.306,- | 499.306,- | 499.306,- | | **Hutisko-Solanec** | 1.597.545,- | 937.257,- | 1.597.545,- | 937.257,- | | **Vigantice** | 1.125.148,- | 715.648,- | 1.125.148,- | 715.648,- | | **Vidče** | 719.587,- | 719.587,- | 719.587,- | 719.587,- | | **Valašská Bystřice** | 941.494,- | 445.558,- | 941.494,- | 445.558,- | | **Zašová** | 2.424.062,- | 2.424.062,- | 2.694.062,- | 2.694.062,- | | **Zubří** | 1.450.643,- | 1.450.643,- | 1.780.643,- | 1.780.643,- | | **Velká Lhota** | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | | **Střítež nad Bečvou** | 892.568,- | 892.568,- | 892.568,- | 892.568,- | | **Celkem** | 10.054.869,- | 8.489.145,- | 10.654.869,- | 9.089.145,- |   Připravil: Ing Ondřej Neuman – manažer MAS Rožnovsko  Za správnost:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  předsedkyně rady sdružení |