|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vyhodnocení monitorovacích indikátorů v rámci Strategického plánu LEADER na období 2008 - 2013**  k 30.6.2012  **Zpracoval: Ing. Ondřej Neuman, manažer pro realizaci SPL**  **Výchozí data - Vyhodnocení monitorovacích indikátorů v rámci Strategického plánu LEADER na období 2008 – 2013 k 31.3.2012** Monitorovací a hodnotící kritéria dle SPL  |  |  | | --- | --- | | **Monitorovací indikátor** | **Plánovaná hodnota dle původního SPL** | | **Počet podaných a realizovaných projektů** | 42 | | **Počet podnikatelských subjektů, které obdržely podporu** | 20 | | **Počet podpořených obcí a další neziskových organizací** | 22 | | **Počet projektů se zaměřením na specifické cílové skupiny – ženy a mladí lidé** | 19 | | **Počet vytvořených nových pracovních míst** | 3 | | **Počet zapojených partnerů** | 42 |  Stav plnění monitorovacích a hodnotících kritérií dle SPL k 30.6.2012 (po 7. výzvě MAS Rožnovsko)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Monitorovací indikátor** | **Plánovaná hodnota dle původního SPL** | **Plánovaná hodnota dle platného SPL** | **Stav plnění k 31.5.2011 (schválená dotace)** | **% Plnění k 31.5.2011** | **Stav plnění k 31.3.2012** | **% Plnění k 31.3.2012** | **Stav plnění k 30.6.2012** | **% Plnění k 30.6.2012** | | **Počet podaných a realizovaných projektů** | 42 | 42 | 21 | 50% | 25 | 60% | 37 | 88% | | **Počet podnikatelských subjektů, které obdržely podporu** | 20 | 20 | 4 | 10% | 4 | 20% | 11 | 55% | | **Počet podpořených obcí a další neziskových organizací** | 22 | 22 | 17 | 77% | 17 | 77% | 22 | 100% | | **Počet projektů se zaměřením na specifické cílové skupiny – ženy a mladí lidé** | 19 | 19 | 19 | 89% | 21 | 111% | 28 | 147% | | **Počet vytvořených nových pracovních míst** | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | **Počet zapojených partnerů** | 42 | 42 | 19 | 45% | 21 | 50% | 33 | 79% |  Graf plnění monitorovacích a hodnotících kritérií dle SPL k 30.6.2012 (po 7. výzvě MAS Rožnovsko) Připravil: Ing Ondřej Neuman – manažer MAS Rožnovsko  Za správnost:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  předsedkyně rady sdružení |